## Mapeamento de Leis - exemplo (hidden)
Requisito legal | Fonte legal | Mapeamento para o AS-IS | Representação no TO-BE
Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. § 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. | Art 23, Lei 14133 | Subprocesso Realizar Levantamento de Preços Conjunto de tarefas: "Pesquisa de Preços" Não atende aos incisos I e V | Subprocesso: Levantar Preços e Reservar Orçamento Atividade: Realizar pesquisa de preços

## Mapeamento de Leis
Requisito legal | Fonte legal | Mapeamento para o AS-IS | Representação no TO-BE
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; | Art. 5ª e Art. 7º Lei 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | Tarefa - Analisar Ficha individual de Notificação (FIN); Digitar notificações suspeitas ou confirmadas | Tarefa - Tratar dados
Art. 3º As doenças e eventos constantes no Anexo I a esta Portaria serão notificados e registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação -Sinan, obedecendo às normas e rotinas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS | Portaria Nº 2.472, de 31 de Agosto de 2010 - relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória Nacional | Tarefa - Preencher ficha individual de notificação | Tarefa- Preencher ficha individual de notificação ( menos de 60 dias) com dados completos, oportunos e indispensáveis para implementar as ações e medidas de controle imediatas, a investigação operativa e o monitoramento das intervenções;
Art. 3º Considerar, em todo o território do estado de Pernambuco, como objeto de notificação compulsória, as doenças, agravos e eventos de saúde pública listadas no ANEXO I, com sua correspondente periodicidade: I - De notificação imediata (GRUPO A);II - De notificação semanal (GRUPO B); eIII - De notificação obrigatória pelas unidades e estabelecimentos definidos como sentinela pela autoridade sanitária federal e estadual (GRUPO C). | Portaria SES Nº 660 DE 17/10/2022, Acrescenta doenças, agravos e eventos estaduais à Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória e dá outras providências. | Tarefa - Preencher ficha individual de notificação | Tarefa- Preencher ficha individual de notificação oportunas( menos de 60 dias) com dados completos, oportunos e indispensáveis para implementar as ações e medidas de controle imediatas, a investigação operativa e o monitoramento das intervenções;
Art. 4º A Vigilância Laboratorial deverá detectar e informar dados sobre a doença infecciosa confirmada pelo laboratório, com o objetivo de fornecer informações específicas para a Vigilância em Saúde, de forma que permita identificar a circulação de diferentes agentes etiológicos, suas características e padrões de apresentação; caracterizar surtos epidêmicos; identificar novos agentes e doenças emergentes e incorporar novos elementos de vigilância, tais como resistência a antimicrobianos, marcadores epidemiológicos e outros. |  | Não está contemplado | Tarefa - Permitir identificação e confirmação da circulação dos agentes etiológicos

## Pontos a serem alterados
MOTIVO DA ALTERAÇÃO | LOCAL DA ALTERAÇÃO
Para resolver o problema de diferentes padrões das fichas de notificação, das possibilidades de falhas humanas, e necessidades de trabalho manual. Assim como armazenar dados sensiveis conforme legislações
Para resolver problemas de automação dos dados, evitar o acesso dos dados sensiveis por mais stakeholders. Assim como resolver o problema do prazo limite de 60 dias atingido sem a presença dos dados corretos
Para resolver problemas de automação dos dados, casos serão eliminados pelo sistema. O envio das informações não será mais realizada em lotes semanais, resolvendo parte do problema da demora no recebimento dos dados
Para resolver os problemas das solicitações de alterações das informações sem prazos limites, será adicionado um prazo e sistema de notificação da data limite
As regionais de saúde são atores no meio do processo que realizam atividades que o ator de envio ou de recebimento poderia realizar, removendo-as é esperado ganho de tempo na transmissão de informações
Os informes epidemiologicos não serão elaborados mais rápido do que o modelo semanal atual
A validação do painel de monitoramento e a solicitação de correções não possuem atualmente prazo limite

## Estratégia de Implantação
Data da atividade: dd/mm/aaaa [Atualizado em: dd/mm/aaaa] ¦ Responsável: XXXX
Análise de Critérios para Definição de Estratégia de Implantação de Processo
ID | Critério para escolha da estratégia de implantação | Forças | Fraquezas | Oportunidades | Ameaças
1 | O nível de maturidade da empresa para enfrentar mudanças. | O CISPE, e área da saúde em geral está sempre atenta a mudanças. Para conseguir enfrentar epidemias e novas doenças. Por ser um sistema critico para o funcionamento do país não deve faltar verba para implantação de processo dessa escala
2 | O quanto a organização é flexível no que se refere às mudanças advindas do novo processo. |  | A organização pode ter resistência interna a mudanças devido à complexidade dos processos atuais. Ademais, trata-se de um órgão público, que tem um viés burocrático forte. | A flexibilidade para adaptar e melhorar processos pode aumentar a eficiência e a eficácia do sistema. | Resistência interna pode atrasar a implementação e a adaptação ao novo sistema.
3 | Expectativa dos benefícios alcançados pelas mudanças de processo. | A melhoria na qualidade dos dados e na eficiência operacional trará benefícios para a tomada de decisões mais assertivas no contexto de arboviroses dentro da saúde pública. |  | A possibilidade de se tornar um modelo para outras regiões e sistemas de saúde. | Se os benefícios esperados não forem atingidos, pode haver descontentamento e resistência a futuras mudanças.
4 | Grau de envolvimento dos usuários e gestores do processo. | Alta participação de usuários e gestores pode garantir uma implementação mais eficaz e eficiente. | A falta de engajamento de alguns usuários e gestores pode dificultar a implementação. | Treinamento e capacitação podem aumentar o envolvimento e a aceitação do novo sistema. | A falta de envolvimento contínuo pode resultar em uma implementação inadequada e em resistência ao uso do novo sistema.
5 | Nível de urgência do processo para a organização. | A urgência é alta devido à necessidade de melhorar a resposta a surtos de arboviroses. |  | A rápida implementação pode levar a uma melhora significativa na saúde pública e no controle dessas doenças. | Qualquer atraso pode resultar em consequências graves resultando no adiamento de decisões que poderiam evitar agravamentos ou mortes no âmbito público pelas arboviroes.
6 | Número de soluções alternativas temporárias, no caso escolha uma implantação gradual. |  | A falta de soluções temporárias pode dificultar a transição suave para o novo sistema. | A implantação gradual permite ajustes e correções ao longo do tempo. | Soluções alternativas ineficazes podem prolongar a transição e aumentar os custos.
7 | Volume e transferência de dados relativos ao processo. |  | A transferência de grandes volumes de dados pode ser complexa e sujeita a erros. | Implementação de tecnologias avançadas para a gestão e transferência de dados pode melhorar a eficiência. | Por ser um processo em larga escala, que contempla dados Nacionais, estaduais e municipais a burocracia, a quantidade imensa de dados, a dificuldade de contactar todos os agentes para uma transferencia de dados correta, organizada e padrõnizada é uma ameaça ao sucesso do processo.
8 | Apoio da alta gestão. | O apoio da alta gestão garante a alocação de recursos e priorização do projeto. |  | A alta gestão comprometida pode proporcionar recursos adicionais e resolver rapidamente problemas durante a implementação. | A falta de apoio contínuo pode comprometer o andamento e a eficácia da implementação. Mudanças de Gestão e de Atores (Diretores e Gerentes)
9 | Recursos tecnológicos adequados. |  |  | Para o processo não deve ser necessaria a criação de sistemas do zero. Serão realizadas modificações do sistema atual, adição de novas ferramentas já existentes. Para certos municipios pode haver a necessidade de compra de equipamento básico, como computadores e afins | A disparidade tecnológica entre diferentes regiões pode criar desafios adicionais na implementação.
10 | Capacidade e disponibilidade do time de implantação. | A equipe de implantação bem treinada e disponível pode acelerar a implementação e garantir a qualidade do projeto. | A sobrecarga ou falta de disponibilidade do time de implantação pode atrasar o projeto. | Oportunidade de desenvolver e capacitar a equipe internamente, aumentando a expertise. | A rotatividade de equipe e a falta de pessoal qualificado podem comprometer a continuidade do projeto.
Tipos de Estratégias
Instântanea |  | A implantação é realizada de uma única vez, de maneira ampla e completa, substituindo processos antigos.
Gradual ou paralela |  | A implantação é realizada de maneira gradativa, por partes, muitas vezes mantendo processos antigos em paralelo.
Conversão piloto |  | A implantação é realizada em uma unidade ou setor, com o objetivo de observar a adaptação e corrigir possíveis falhas. Só depois de estável, a implantação do processo é ampliada.
Estratégia Definida | Descrição |  | Justificativa
Gradual ou paralela | A implantação será realizada de maneira gradativa, por partes, mantendo processos antigos em paralelo durante a transição. |  | A implantação gradual permite que a organização adapte e melhore os novos processos progressivamente, minimizando o impacto das mudanças e facilitando a aceitação por parte dos usuários e gestores. Considerando a resistência interna a mudanças e a falta de envolvimento de alguns usuários, essa abordagem permite ajustar e aprimorar o sistema com base no feedback contínuo, aumentando a chance de sucesso. Além disso, gerencia os riscos associados à complexidade e à quantidade imensa de dados, identificando e resolvendo problemas em etapas menores e garantindo uma transição suave. A oportunidade de treinar e capacitar os profissionais de maneira contínua assegura que todos estejam preparados para utilizar o novo sistema, enquanto o apoio da alta gestão e o uso eficaz dos recursos tecnológicos disponíveis são facilitados. Dessa forma, a implantação gradual mitiga ameaças de burocracia e complexidade na transferência de dados, resultando em uma transição bem-sucedida e sustentável para o novo sistema de monitoramento de arboviroses no CISPE.

## Estratégia de Implantação-exemp (hidden)
Para cada critério abaixo, escolha a coluna SWOT que melhor o representa, descrevendo uma justificativa diretamente na célula da planilha.
|  | -----------------Análise Interna---------------- |  | ---------------Análise Externa-----------------
ID | Critérios para escolha da estratégia de implantação | Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
1 | O nível de maturidade da empresa para enfrentar mudanças; | Instituição com muitos anos de existência Departamentos voltados a técnologia da informação, bagagem de conhecimento, profissionais qualificados
2 | O quanto a organização é flexível no que se refere às mudanças advindas do novo sistema; |  | Funcionários menos suscetiveis a mudanças de softwares e processos Processos mais burocráticos por envolvimento com governo federal
3 | Benefícios alcançados com o ERP; | Tem a capacidade de integrar mais módulos ao ERP Conseguir realizar pequenas customizações no sistema Maior controle do sistema, pela área de técnologia do IF |  | Devido a cortes de verbas, foi procurado um sistema open source.
4 | Grau de envolvimento dos usuários; |  | Os usuários não estão se sentindo inseridos no processo de escolha do novo sistema, necessitando que eles sejam mais ouvidos no desenvolvimento da implantação.
5 | Nível de urgência do sistema; |  | Os usuários do sistema estão satisfeitos com o atual sistema, o que poderia ocasionar resistencia a mudança do atual sistema usado.
6 | Número de sistemas temporários, caso escolha uma implantação gradual; |  | Os usuários do registro acadêmico teriam que atualizar mais de um sistema, podendo ocasionar resistencia a mudança, pode ocasionar divergencia de dados.
7 | Volume e transferência de informações; |  |  |  | Por não possuir sevidores próprios, eles utilizam uma rede externa que pode não suportar o volume de transferência, podendo ocasionar até perda de dados.
8 | Apoio da alta gestão; | A alta gestão tem todo interesse na implantação do novo sistema, então eles estão dando total apoio nesta substituição.
9 | Recursos tecnológicos adequados; | Por já ter um sistema de gestão parecido então esses recursos adequados existem na instituição.
10 | Capacidade e disponibilidade do time de implantação. | O time de implantação tem toda disponibilidade para o projeto de implantação do sistema e tem total capacidade para apoiar neste processo.
| Indicar a Estratégia Recomendada: | Conversão Piloto