## Estrutura do Artefato
PROJETO DE MELHORIA NO PROCESSO DE MAPEAR A IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE MONITORAMENTO DE ARBOVIROSES PARA O CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM SAÚDE DE PERNAMBUCO - CISPE
Ideia de Melhorias e suas Viabilidades
Esta planilha tem por objetivo reunir as informações coletadas durantes as fases de Planejamento, Modelagem AS IS, Análise e Desenho TO BE, agrupando as ideias de melhorias e suas viabilidades.
Cinco principais itens são considerados para estruturar os dados coletados:
IDEIAS | Reúne todas as ideias de melhorias levantadas ao longo do projeto, detalhando-as
VIABILIDADE TECNOLÓGICA | Analisa a viabilidade das ideias considerando fatores tecnológicos
VIABILIDADE CRONOLÓGICA | Analisa a viabilidade das ideias considerando fatores cronológicos
VIABILIDADE ECONÓMICA | Analisa a viabilidade das ideias considerando fatores econômicos
CONSOLIDAÇÃO | Prioriza as ideias com base nos fatores utilizados por viabilidade

## Ideias
Data da atividade: 21/05/2024 [Atualizado em: dd/mm/aaaa] ¦ Responsável: XXXX
IDEIAS DE MELHORIAS NO PROCESSO DE MAPEAR A IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE MONITORAMENTO DE ARBOVIROSES PARA O CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM SAÚDE DE PERNAMBUCO - CISPE
Fase BPM: Modelagem TO-BE
Problema | Fases do Processo abrangidas (AS-IS) | Soluções propostas | Estimativa Provável de implantação: | Trâmites requeridos: | Tecnologias envolvidas: | Valor de Negócio
As secretárias municipais não possuem prazo limite para realização das alterações solicitadas pela secretaria estadual de saúde | F2 | Estabelecer data limite para realização das alterações, e comunicar a secretaria municipal ao se aproximar da data limite | Curto (até 3 meses) | É necessario estabelecer uma relação direta e fiscal entre secretarias municipais e a estadual. A secretaria estadual deve gerenciar quais as secretarias municipais do estado estão deixando de entregar as solicitações requisitadas, enviar avisos e em caso de atraso realizar alguma penalidade | E-mail, planilhas de cronogramas e bancos de dados de exames laboratorias | Aceleração das alterações solicitadas , mais velocidade de resposta entre secretarias, redução de dados poluidos no banco de dados.
As secretarias municipais atingem a data limite para realizar a confirmação dos exames laboratoriais sem realizar a atividade | F2
As unidades de saúde ainda realizam de forma manual o preenchimento da ficha de notificação (FIN) | F1 | Realizar sessões de treinamento para os atendentes sobre a importância do preenchimento correto da ficha e as implicações de um preenchimento incorreto. Isso pode ser feito através de webinars, workshops ou treinamentos online. | Médio (3 a 6 meses) | Desenvolvimento de material de treinamento, coordenação com as unidades de saúde para agendar e realizar as sessões de treinamento, acompanhamento para garantir a compreensão e a implementação correta do treinamento. | Plataformas de treinamento online, materiais de treinamento digital (apresentações, vídeos), um possível sistema de gestão de aprendizagem para rastrear o progresso e conclusão do treinamento. | Melhoria na precisão dos dados desde o início do processo, o que pode levar a uma maior eficiência e eficácia em todo o processo de monitoramento de arboviroses. Isso também pode levar a uma melhor tomada de decisões de saúde pública, pois os dados coletados serão mais precisos e confiáveis.
Demora na Transmissão de Informações: A falta de padronização e a fragmentação dos dados relacionados às arboviroses resultam em atrasos significativos na transmissão e processamento dessas informações, prejudicando a resposta rápida e eficaz às situações de saúde pública. | F2 | A solução proposta é implementar um sistema centralizado de gestão de dados no CISPE, que padronize a coleta, formatação e transmissão de informações sobre arboviroses, utilizando tecnologias como bancos de dados centralizados, ferramentas de ETL, APIs para automação e software de Business Intelligence para painéis de monitoramento dinâmicos. Essa solução inclui capacitação contínua dos profissionais, garantia de conformidade regulatória e parcerias estratégicas, visando melhorar a eficiência operacional, qualidade das decisões e transparência, além de reduzir a demora na transmissão de dados e impactar positivamente a saúde pública. | Longo (mais de 6 meses) | Para a implantação, será necessário obter aprovação e financiamento dos órgãos competentes da Secretaria de Saúde, selecionar e contratar fornecedores de tecnologia e consultorias especializadas, desenvolver parcerias com instituições de pesquisa e empresas de tecnologia, e garantir a conformidade com as regulamentações de proteção de dados e normas de saúde pública. | A solução utilizará um sistema centralizado de gestão de dados (como PostgreSQL ou Oracle), ferramentas de ETL para integração, APIs para automação dos processos de transmissão de dados, softwares de Business Intelligence (como Power BI) para criar painéis de monitoramento dinâmicos, além de medidas robustas de segurança de dados, incluindo criptografia e sistemas de autenticação. | A implementação dessa solução proporcionará uma significativa melhoria na eficiência operacional, com redução de atrasos e custos; elevará a qualidade das decisões através de informações precisas e em tempo real; aumentará a transparência e confiabilidade na gestão de dados; e terá um impacto positivo na saúde pública, aprimorando a identificação e controle de surtos de arboviroses e reduzindo sua incidência na população.
Risco de vazamento de dados sensíveis que devem ser protegidos pelo LGPD e regimentos internos. | F1 | Treinamento sobre a LGPD; Criar politicas internas de proteção e segurança de dados | Curto (até 3 meses) | Para a realização de treinamentos será necessário realizar um planejamento para abordar o LGPD e o público alvo, além de divulgação de comunicação interna sobre segurança de dados. | Plataformas de treinamento online e presenciais, materiais de treinamento digital (apresentações, vídeos), e comunicação técnica internas sobre segurança de dados | Aumento na segurança de dados e adequação aos preceitos da LGPD, Evitar processos judiciais.
Erros de transcrição ou preenchimento incorreto de formulários devido a processos manuais de coleta de dados | F1 | Automação de processos para reduzir a dependência de intervenção humana e minimizar erros. | Longo (mais de 6 meses) | Para automatizar o registro de casos é preciso investir em hardwares e softwares, é preciso treinar os atores responsáveis e conscientizá-los da importância de seguir o preenchimento automatizado. | Plataforma de coleta de dados como, Google forms, microsoft forms, tablets ou computadores. | Baixo custo, redução de erros de tanscrição, já que os resultados podem ser tabulados. Validação automática de campos; Dados armazenados automaticamente em banco de dados.

## Viabilidade Tecnológica
Data da atividade: dd/mm/aaaa [Atualizado em: dd/mm/aaaa] ¦ Responsável: XXXX
VIABILIDADE TECNOLÓGICA DAS IDEIAS DE MELHORIAS NO PROCESSO DE MAPEAR A IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE MONITORAMENTO DE ARBOVIROSES PARA O CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM SAÚDE DE PERNAMBUCO - CISPE
Fase BPM: Modelagem TO BE |  |  | VIABILIDADE TECNOLÓGICA
Soluções propostas | Tecnologias envolvidas: | Estimativa Provável de implantação: | A tecnologia está disponível no mercado? | Já possuímos a tecnologia necessária? | Já possuímos o conhecimento técnico necessário? | A curva de aprendizagem é baixa? | A estimativa provável está razoável? | Nota
Estabelecer data limite para realização das alterações, e comunicar a secretaria municipal ao se aproximar da data limite | Email, planilhas de cronogramas e bancos de dados de exames laboratorias | Curto (até 3 meses) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 7
Realizar sessões de treinamento para os atendentes sobre a importância do preenchimento correto da ficha e as implicações de um preenchimento incorreto. Isso pode ser feito através de webinars, workshops ou treinamentos online. | Plataformas de treinamento online, materiais de treinamento digital (por exemplo, apresentações, vídeos), possivelmente sistemas de gestão de aprendizagem para rastrear o progresso e a conclusão do treinamento | Médio (3 a 6 meses) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 8
A solução proposta é implementar um sistema centralizado de gestão de dados no CISPE, que padronize a coleta, formatação e transmissão de informações sobre arboviroses, utilizando tecnologias como bancos de dados centralizados, ferramentas de ETL, APIs para automação e software de Business Intelligence para painéis de monitoramento dinâmicos. Essa solução inclui capacitação contínua dos profissionais, garantia de conformidade regulatória e parcerias estratégicas, visando melhorar a eficiência operacional, qualidade das decisões e transparência, além de reduzir a demora na transmissão de dados e impactar positivamente a saúde pública. | A solução utilizará um sistema centralizado de gestão de dados (como PostgreSQL ou Oracle), ferramentas de ETL para integração, APIs para automação dos processos de transmissão de dados, softwares de Business Intelligence (como Power BI) para criar painéis de monitoramento dinâmicos, além de medidas robustas de segurança de dados, incluindo criptografia e sistemas de autenticação. | Médio (3 a 6 meses) | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | 8
Treinamento sobre a LGPD; Criar politicas internas de proteção e segurança de dados | Treinamento online e presenciais, elaboração de documentos oficiais | Curto (até 3 meses) | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | 8
Automação de processos para reduzir a dependência de intervenção humana e minimizar erros. | Plataforma de coleta de dados como, Google forms, microsoft forms, tablets ou computadores. | Médio (3 a 6 meses) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 9

## Viabilidade Cronológica
Data da atividade: dd/mm/aaaa [Atualizado em: dd/mm/aaaa] ¦ Responsável: XXXX
VIABILIDADE CRONOLÓGICA DAS IDEIAS DE MELHORIAS NO PROCESSO DE MAPEAR A IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE MONITORAMENTO DE ARBOVIROSES PARA O CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM SAÚDE DE PERNAMBUCO - CISPE
Fase BPM: Modelagem TO BE |  | VIABILIDADE CRONOLÓGICA
Soluções propostas | Trâmites requeridos: | Estimativa Provável de implantação: | Estimativa Pessimista | Estimativa Otimista | Duração Provável | Nota | Nota Final
Estabelecer data limite para realização das alterações, e comunicar a secretaria municipal ao se aproximar da data limite | É necessario estabelecer uma relação direta e fiscal entre secretarias municipais e a estadual. A secretaria estadual deve gerenciar quais as secretarias municipais do estado estão deixando de entregar as solicitações requisitadas, enviar avisos e em caso de atraso realizar alguma penalidade | Longo (4 meses a 1 ano) | 5 | 9 | 10 | 8.5 | 8.5
Realizar sessões de treinamento para os atendentes sobre a importância do preenchimento correto da ficha e as implicações de um preenchimento incorreto. Isso pode ser feito através de webinars, workshops ou treinamentos online. | Desenvolvimento de material de treinamento, coordenação com as unidades de saúde para agendar e realizar as sessões de treinamento, acompanhamento para garantir a compreensão e a implementação correta do treinamento. | Médio (2 a 4 meses) | 4 | 3 | 4 | 3.3333 | 3.3
A solução proposta é implementar um sistema centralizado de gestão de dados no CISPE, que padronize a coleta, formatação e transmissão de informações sobre arboviroses, utilizando tecnologias como bancos de dados centralizados, ferramentas de ETL, APIs para automação e software de Business Intelligence para painéis de monitoramento dinâmicos. Essa solução inclui capacitação contínua dos profissionais, garantia de conformidade regulatória e parcerias estratégicas, visando melhorar a eficiência operacional, qualidade das decisões e transparência, além de reduzir a demora na transmissão de dados e impactar positivamente a saúde pública. | Para a implantação, será necessário obter aprovação e financiamento dos órgãos competentes da Secretaria de Saúde, selecionar e contratar fornecedores de tecnologia e consultorias especializadas, desenvolver parcerias com instituições de pesquisa e empresas de tecnologia, e garantir a conformidade com as regulamentações de proteção de dados e normas de saúde pública. | Longo (4 meses a 1 ano) | 9 | 7 | 9 | 7.6667 | 8
Treinamento sobre a LGPD; Criar politicas internas de proteção e segurança de dados | Para a realização de treinamentos será necessário realizar um planejamento para abordar o LGPD e o público alvo, além de divulgação de comunicação interna sobre segurança de dados. | Curto (1 a 2 meses) | 9 | 10 | 10 | 9.8333 | 9.8
Automação de processos para reduzir a dependência de intervenção humana e minimizar erros. | Para automatizar o registro de casos é preciso investir em hardwares e softwares, é preciso treinar os atores responsáveis e conscientizá-los da importância de seguir o preenchimento automatizado. | Médio (2 a 4 meses) | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5

## Viabilidade Econômica
Data da atividade: dd/mm/aaaa [Atualizado em: dd/mm/aaaa] ¦ Responsável: XXXX
VIABILIDADE ECONÔMICA DAS IDEIAS DE MELHORIAS NO PROCESSO DE MAPEAR A IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE MONITORAMENTO DE ARBOVIROSES PARA O CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM SAÚDE DE PERNAMBUCO - CISPE
Fase BPM: Modelagem TO BE |  |  |  |  | VIABILIDADE ECONÔMICA
Soluções propostas | Como implantar: | Trâmites requeridos: | Tecnologias envolvidas: | Estimativa Provável de implantação: | O total de envolvimento (horas de trabalho) de pessoal é baixo? | O envolvimento de setores é baixo? | O custo para treinamento é baixo? | O custo para aquisição de equipamento é baixo? | O custo para aquisição de licenças é baixo? | Nota
Estabelecer data limite para realização das alterações, e comunicar a secretaria municipal ao se aproximar da data limite |  |  |  | Longo (mais de 6 meses) | Sim | Sim | Sim | Sim | NA | 9
Realizar sessões de treinamento para os atendentes sobre a importância do preenchimento correto da ficha e as implicações de um preenchimento incorreto. Isso pode ser feito através de webinars, workshops ou treinamentos online. |  |  |  | Curto (até 3 meses) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 9
A solução proposta é implementar um sistema centralizado de gestão de dados no CISPE, que padronize a coleta, formatação e transmissão de informações sobre arboviroses, utilizando tecnologias como bancos de dados centralizados, ferramentas de ETL, APIs para automação e software de Business Intelligence para painéis de monitoramento dinâmicos. Essa solução inclui capacitação contínua dos profissionais, garantia de conformidade regulatória e parcerias estratégicas, visando melhorar a eficiência operacional, qualidade das decisões e transparência, além de reduzir a demora na transmissão de dados e impactar positivamente a saúde pública. |  |  |  | Longo (mais de 6 meses) | Não | Não | Sim | Sim | Sim | 8
Treinamento sobre a LGPD; Criar politicas internas de proteção e segurança de dados |  |  |  | Curto (até 3 meses) | Não | Não | Sim | SIm | Sim | 8
Automação de processos para reduzir a dependência de intervenção humana e minimizar erros. |  |  |  | Médio (3 a 6 meses) | Não | Não | Sim | Não | Sim | 7

## Priorização
Data da atividade: dd/mm/aaaa [Atualizado em: dd/mm/aaaa] ¦ Responsável: XXXX
PRIORIZAÇÃO DAS IDEIAS DE MELHORIAS NO PROCESSO DE MAPEAR A IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE MONITORAMENTO DE ARBOVIROSES PARA O CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM SAÚDE DE PERNAMBUCO - CISPE
Fase BPM: Modelagem TO BE | Priorização
Soluções propostas | Tecnológica (Nota) | Cronológica (Nota) | Econômica (Nota) | Tecnologia (Peso) | Cronologia (Peso) | Economia (Peso) | Nota Total | Prioridade
Estabelecer data limite para realização das alterações, e comunicar a secretaria municipal ao se aproximar da data limite | 7 | 8.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8.1667 | 3
Realizar sessões de treinamento para os atendentes sobre a importância do preenchimento correto da ficha e as implicações de um preenchimento incorreto. Isso pode ser feito através de webinars, workshops ou treinamentos online. | 8 | 3.3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6.7667 | 1
A solução proposta é implementar um sistema centralizado de gestão de dados no CISPE, que padronize a coleta, formatação e transmissão de informações sobre arboviroses, utilizando tecnologias como bancos de dados centralizados, ferramentas de ETL, APIs para automação e software de Business Intelligence para painéis de monitoramento dinâmicos. Essa solução inclui capacitação contínua dos profissionais, garantia de conformidade regulatória e parcerias estratégicas, visando melhorar a eficiência operacional, qualidade das decisões e transparência, além de reduzir a demora na transmissão de dados e impactar positivamente a saúde pública. | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4
Treinamento sobre a LGPD; Criar politicas internas de proteção e segurança de dados | 8 | 9.8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 1
Automação de processos para reduzir a dependência de intervenção humana e minimizar erros. | 9 | 9.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2